## Sheet1
| Proyecto ERP Observaciones | Estimacion | Responsable | Prioridad | Observacion
1 | Al crear cuenta de nivel 8 no se habilita la opcion de asignar un centro de costo | 2 |  | 1 | verificar si se soluciona con el punto 18 y verificar punto 19 | TERMINADO
2 | Al modificar aparece con la opcion de centro de costo ya asignada (S)
3 | Cuando se esta asignando el CC y se cancela sale el mensaje ( Car CancelledBAP COSOTOS HENRRY RENAN GUZMAN) | OJO
4 | Los botones estan mal alineados | 1.5 |  | 2 |  | TERMINADO
5 | Al crear solamente deberia decia GUARDAR y no GUARDAR MODIFICACIONES |  |  | 2
6 | En el encabezado de la Modificacion de Plan de Cuentas deberia decir modificacion |  |  | 2
7 | Cuando uno esta en la opcion del Plan de cuentas y va por el menu principal a la opcion de comprobantes no nos muestra nada | 1 |  | 2
8 | Revisar que al crear un comprobante tambien pueda adicionar, modificar y realizar todas las operaciones que realiza el Plan de Cuentas
9 | Cuando se va de Comprobantes a Plan de cuentas sale un error de vista | 24 | GUSTAVO | 1
10 | Revisar el guardado de Cuentas en el plan de cuentas, se asigno CON CREDITO FISCAL NO DEDUCIBLE al crear sin embargo no se guardo asi | 1 | CHANO | 1 |  | 12:20 | 16:00 | Al revisar el persist de credito fiscal deducible encontre errores en factura de venta y factura de compra
11 | Al Modificar Comprobante deberia decir MODIFICACION DE COMPROBANTES | 0.5 |  | 2 |  | TERMINADO
12 | En la modificacion de Comprobante al usar una cuenta de CREDITO FISCAL NO DEDUCIBLE no guarda el antecesor del comprobante | 1 | CHANO | 1 |  | 16:10 | 17:20
13 | El detalle comprobante que tiene la cuenta CREDITO FISCAL NO DEDUCIBLE al realizar la modificacion crea un nuevo detalle pero tambien afecta al antecesor, esto no deberia pasar | 1 | CHANO | 1 |  | TERMINADO
14 | Verificar los nombres existen metodos mal escritos como: reiniciaValoresPanelNuevoDetalleComrobante | 0 | HENRRY | RESUELTO |  | TERMINADO
15 | En la distribucion de Centro de Costos verificar que se pueda pasar de la opcion DEFINICION a ALTERNA y se actualicen los valores de las distribuciones de CC | 1 | CHANO | 1
16 | Cuando se Cancela en media modificacion de Sin Factura no vuelve a los datos anteriores | OJO
17 | No funciona la busqueda de cuentas en el plan de cuentas | 1.5 | HENRRY | 1 |  | TERMINADO
18 | Cuando se crea un plan de cuentas de ultimo nivel, a un sigue obteniendo el id padre de un nivel 1. | 1 | HENRRY | 1 |  | TERMINADO
19 | No se borro el nombre de los botones de prueba su literal al crear plan cuentas (Para los dialogos). | 0.5 | HENRRY | 1 |  | TERMINADO
20 | Al adiciona una receta sale el error al guardar la distribucion de la receta cuando no se insertan porcentajes a la lista(falta validar) . | 2 | CHANO | 1 |  | TERMINADO
21 | Al adiciona una receta sale el error al guardar la distribucion de la receta cuando no se insertan el nombre de la receta(falta validar) . |  |  |  |  | TERMINADO
22 | Alinear a la derecha el campo de porcentaje en el listado de recetas en la distribucion de centros de costo. |  |  |  |  | TERMINADO
23 | Error al modificar recetas no furula el boton, sale error | 1 | CHANO | 1 |  | TERMINADO
24 | Aun no elimina, el boton eliminar me manda a la ventana modificar receta. | 1 | CHANO | 1 |  | TERMINADO
25 | Creacion de niveles se debe de corregir el orden de los niveles antes de guardarlos. | 2 | HENRRY | 1 |  | TERMINADO
26 | Al crear cuentas en el penultimo nivel sale errror. | 1 | HENRRY |  |  | TERMINADO
27 | Al crear auxiliares el numero de auxiliar se genera de forma automatica pero tambien toma en cuenta a los que se dieron de baja. | 1
28 | obtiene posicion del scroll para plan de cuentas. | 4 | GUSTAVO | 1
29 | Utilizar mas de una vez el componente. | 8 | GUSTAVO | 1
30 | Validar boton seleccionar solo para cuentas de ultimo nivel | 0.5 | CHANO | 1 |  | 9:10 | 9:40
31 | Obtener totales suma, Neto, Saldo | 1 | CHANO | 1 | Validar los campos de la vista. | 9:50 | 12:05 | falta verificar el resultado de saldo que sale con un simbolo de dólar y un parentesis al final y su suma da un resultado negativo
32 | Al guardar la modificacion de Comprobantes debe Actualizar todas las fechas de Alta sgun el comprobante incluyendo Distribucion de CC | 2 | JONAS | 1
33 | Eliminar la Modificacion que se crea antes de Confirmar un comprobante | 2 | JONAS | 1
34 | Script WAMSA para pruebas de Funcionalidad | X | JONAS | 2
35 | Quest, planillas,Msc | X | CHANO |  |  | 17:20 | 19:40
| TOTAL | 61.5
| EN DIAS | 7.6875