## Sheet1
HABILITAR CENTROS DE COSTO
NUMERO | DESCRIPCION | ESTIMACION | ASIGANDO | ESTADO | FECHA
1 | Analisis de la tarea antes de empezar a realizar los cambios, y realizar el backup antes de empezar con las modificaciones. | 60 | HENRRY | PROCESO | 2014-03-04
2 | Metodo para verificar el nivel 3 de la mascara a crear para su activacion del dialogo. | 60
3 | Metodo para verificar el nivel 2 de la mascara a crear para su activacion del dialogo, pero debe verificar si su padre ya tiene la opcion habilitada antes de activar el dialogo. | 60
4 | Creacion del dialogo con las opcion de SI y NO, tanto para adicion y modificacion | 60
5 | Modificar el metodo persist para la cuentas de nivel 1 debe de preguntar si es que existe habilitado SI CC en los niveles tanto 3 como 2, para insertar el SI en la base por debajo a la cuenta a crearse. | 180
6 | Modificar el metodo Modifica Plan cuentas, por si se modifica una cuenta de nivel 3 y 2 habilite la opcion SI y NO en el dialogo, ya que debe poder modificar de forma masiva las cuentas de nivel inferior a las que afecte para ambos casos osea nivel 3 y 2. | 180
7 | metodo verifica existencia de asignacion de cc en una cuenta, esto permitira en la parte de modificacion de una cuenta de nivel 3 y 2 . | 60
8 | Renderizar los botones ya que se llego a crear otro para la habilitacion de Centros dfe costo | 120
9 | Diseño de hojas de calculo plan de cuentas, parametrizacion para Plan de Cuenta tambien CC y Auxiliares. OJO : Preguntar la prioridad de la migracion de datos antes de los diseños. | ?
10 | Diseño de hojas de calculo para Comprobantes y todo lo relacionado. | ?
11 | Metodo para adjuntar archivos, upload y download. | ?
12 | En la Base de datos crear columna para adicionar datos de bits. | ?
CUENTAS POR PAGAR
13 | Crear Tabla nueva en la BD Tipo de Proveedor, script y mapeo. | 60
14 | Generar el listado de Tipos de Proveedores, con sus respectivos botones Adicionar, Modificar, Eliminar. El formulario debe de tener su vista previa como en proveedores. | 120
15 | Formulario de adicion de Tipos de Proveedores, validar los campos, por defecto en bolivianos, cuando se carga el primer plan de cuentas debe de llenarse de forma automatica las demas ceuntas con la primera que se selecciono, y tambien las demas dos cuentas faltantes deberan de poder seleccionarse independientemente. | 120
16 | Formulario de modificación de Tipos de Proveedor, recuperar los datos y validar | 90
| Eliminación de Tipos de Proveedores y validar si se usa en algun lugar | 120
17 | Crear Tabla nueva en la BD Proveedor, script y mapeo. | 60
18 | Listado de Proveedores tiene botones Adicionar, Modificar, Eliminar | 120
19 | Adicionar Proveedores se divide en pestañas Datos de Proveedor y Datos de Beneficiario | 210
20 | Modificar Proveedores recuperar los datos en las pestañas Datos de Proveedor y Datos de Beneficiario (Otra Vista y otro Backing) | 90
| Eliminación de Proveedores y validar si se usa en algun lugar | 120
21 | Crear script para vistas para nuevos datos paramétricos y mapearlos(Ciudad, Lugar de Entrega, Tipo de Documento, Banco), aumentar el tañano de codigo a 5 | 60
22 | Crear listado de datos Datos Paramétricos, los contextos deben estar en un Enum para el combo list, y de acuerdo a la elección debe actualizarse el listado que le pertenece al contexto. | 120
23 | Crear Dialogo de Adición de datos paramétricos, solo el campo de descripción y según el caso el codigo | 180
24 | Crear Dialogo para modificacion y validaciones | 90
25 | Eliminación, debe validar que no se esté usando este parámetro en ningun lugar | 120